## Cronograma General
Actividad | Responsable | Fecha Inicio | Fecha Fin |  | Juan | 4 | 33.72
FASE 1 - ANALISIS Y DISENO |  |  |  |  | Jhon | 4
Problema, justificacion, objetivos y alcance | Jhon | 18/09/2026 | 20/09/2026 | YA
Historias de usuario | Jhon | 21/09/2026 | 23/09/2026 | YA
Casos de uso y diagrama | Jhon | 21/09/2026 | 25/09/2026 | YA
Requerimientos funcionales y no funcionales | Jhon | 26/09/2026 | 27/09/2026 | YA
Modelo Entidad Relacion | Juan | 27/09/2026 | 30/09/2026 | YA
Diagrama de clases | Juan | 28/09/2026 | 30/09/2026 | YA
Diagrama de capas | Juan | 01/10/2026 | 02/10/2026 | YA
Diccionario de datos | Juan | 01/10/2026 | 02/10/2026 | YA
Definicion inicial MVP | Juan y Jhon | 03/10/2026 | 03/10/2026 | YA
Integracion documento final | Juan y Jhon | 03/10/2026 | 05/10/2026 | YA
Entrega Primer Corte | Equipo | 06/10/2026 | 06/10/2026
FASE 2 - DESARROLLO MVP
Incremento 1 - Login y Usuarios | Equipo | 07/10/2026 | 20/10/2026
Incremento 2 - Productos/Menu | Equipo | 21/10/2026 | 05/11/2026
Incremento 3 - Pedidos | Equipo | 06/11/2026 | 20/11/2026
Incremento 4 - Facturacion Basica | Equipo | 21/11/2026 | 30/11/2026
Pruebas y correcciones | Equipo | 01/12/2026 | 09/12/2026
Entrega MVP | Equipo | 10/12/2026 | 10/12/2026

## PJOA
Problema
Actualmente, muchos restaurantes gestionan la información de productos, pedidos, mesas y facturación de forma manual o mediante herramientas separadas. Esta situación genera errores en el registro de pedidos, demoras en la atención al cliente, dificultades en el control de las mesas y problemas para consultar la información de manera rápida y organizada. Además, la falta de centralización de los procesos dificulta la administración del restaurante y puede afectar la calidad del servicio prestado a los clientes.
Justificación
El desarrollo de un sistema de gestión para restaurante permitirá centralizar los procesos relacionados con usuarios, productos, pedidos y facturación en una única plataforma. La implementación de esta solución contribuirá a mejorar la organización de la información, reducir errores operativos, agilizar la atención al cliente y facilitar la administración de las actividades diarias del establecimiento. Adicionalmente, el proyecto permitirá aplicar los conocimientos adquiridos en Ingeniería de Software, bases de datos, programación orientada a objetos, control de versiones y diseño de sistemas.
Objetivo General
Desarrollar un sistema de información para apoyar la gestión operativa de un restaurante, permitiendo administrar usuarios, productos, pedidos y facturación de manera eficiente.
Objetivos Específicos
- Analizar los procesos involucrados en la operación de un restaurante. - Diseñar los modelos y diagramas necesarios para representar el sistema. - Implementar la gestión de usuarios y control de acceso. - Implementar la gestión de productos y menú. - Implementar la gestión de pedidos. - Implementar la generación de facturas básicas. - Utilizar GitHub para el control de versiones y seguimiento de los incrementos funcionales del proyecto.
Alcance
El proyecto contempla el desarrollo de un MVP (Producto Mínimo Viable) para la administración de un restaurante. El sistema permitirá: - Gestión de usuarios. - Gestión de productos y menú. - Registro de pedidos. - Facturación básica. - Consulta de información almacenada. No hacen parte del MVP: - Aplicación móvil. - API REST. - Microservicios. - Integraciones externas. - Reportes avanzados. - Inventario avanzado. - PQRS.

## HU
ID | Gestion/Modulo de | Historia de Usuario
HU-01 | Usuarios | Como Administrador, quiero registrar usuarios para controlar el acceso al sistema.
HU-02 | Usuarios | Como Administrador, quiero asignar roles a los usuarios para definir los permisos de cada uno.
HU-03 | Usuarios | Como Administrador, quiero iniciar sesión para acceder a las funciones de administración.
HU-04 | Menu | Como Administrador, quiero registrar platos y bebidas para mantener actualizado el menú.
HU-05 | Menu | Como Administrador, quiero actualizar la información de los productos para reflejar cambios de precio o disponibilidad.
HU-06 | Mesas | Como Mesero, quiero consultar las mesas disponibles para asignar clientes.
HU-07 | Mesas | Como Mesero, quiero ocupar una mesa para registrar que está siendo utilizada.
HU-08 | Mesas | Como Mesero, quiero liberar una mesa para que pueda ser utilizada nuevamente.
HU-09 | Pedidos | Como Mesero, quiero registrar pedidos para enviarlos a preparación.
HU-10 | Pagos | Como Cajero, quiero registrar pagos para finalizar las ventas.

## CU
ID | Caso de Uso | Actor
CU-01 | Registrar usuario | Administrador
CU-02 | Asignar rol a usuario | Administrador
CU-03 | Iniciar sesión | Administrador, Cajero, Mesero
CU-04 | Registrar producto | Administrador
CU-05 | Actualizar producto | Administrador
CU-06 | Consultar menu | Mesero
CU-07 | Consultar mesas disponibles | Mesero
CU-08 | Ocupar mesa | Mesero
CU-09 | Liberar mesa | Mesero
CU-10 | Registrar pedido | Mesero
CU-11 | Consultar estado del pedido | Mesero
CU-12 | Registrar pago | Cajero
CU-13 | Consultar historial de pagos | Administrador

## RF-RNF
ID | Requerimientos Funcionales | ID | Requerimientos No Funcionales
RF-01 | El sistema deberá permitir el inicio de sesión de usuarios autorizados. | RNF-01 | La interfaz deberá ser sencilla e intuitiva para los usuarios del restaurante.
RF-02 | El sistema deberá permitir registrar usuarios. | RNF-02 | Las consultas de información deberán responder en tiempos adecuados para el usuario.
RF-03 | El sistema deberá permitir consultar usuarios registrados. | RNF-03 | El sistema deberá permitir acceso únicamente a usuarios autenticados.
RF-04 | El sistema deberá permitir registrar productos del menú. | RNF-04 | La información deberá mantenerse disponible mientras el sistema esté en ejecución.
RF-05 | El sistema deberá permitir actualizar la información de los productos. | RNF-05 | Toda la información deberá almacenarse en una base de datos MySQL.
RF-06 | El sistema deberá permitir consultar los productos disponibles. | RNF-06 | La aplicación deberá desarrollarse siguiendo la arquitectura MVC para facilitar futuras modificaciones.
RF-07 | El sistema deberá permitir registrar pedidos. | RNF-07 | La solución deberá desarrollarse utilizando Java 17, Swing y MySQL.
RF-08 | El sistema deberá permitir agregar productos a un pedido.
RF-09 | El sistema deberá permitir actualizar el estado de un pedido.
RF-10 | El sistema deberá generar una factura básica asociada al pedido realizado.
RF-11 | El sistema deberá consultar el historial de pedidos registrados.

## DD
Tabla | Campo | Tipo de Dato | PK / FK | Nulo | Descripción
ROLES | id | INT | PK | NO | Identificador único del rol.
ROLES | nombre | VARCHAR(50) | - | NO | Nombre del rol (ADMIN, MESERO, CAJERO, COCINA). Debe ser único.
ROLES | descripcion | VARCHAR(255) | - | SI | Descripción detallada de los permisos asociados al rol.
USUARIOS | id | INT | PK | NO | Identificador único del usuario (empleado).
USUARIOS | rol_id | INT | FK | NO | Llave foránea que conecta con la tabla ROLES.
USUARIOS | nombre | VARCHAR(150) | - | NO | Nombre completo del empleado.
USUARIOS | email | VARCHAR(150) | - | NO | Correo electrónico usado para iniciar sesión. Debe ser único.
USUARIOS | password_hash | VARCHAR(255) | - | NO | Contraseña encriptada (Ej. usando BCrypt).
USUARIOS | activo | BOOLEAN | - | NO | Indica si el usuario tiene acceso al sistema (1=Activo, 0=Inactivo).
USUARIOS | fecha_creacion | DATETIME | - | NO | Fecha y hora en que se registró el usuario en el sistema.
CLIENTES | id | INT | PK | NO | Identificador único del cliente.
CLIENTES | tipo_documento | VARCHAR(20) | - | NO | Tipo de documento (CC, NIT, Pasaporte, CE).
CLIENTES | numero_documento | VARCHAR(50) | - | NO | Número de identificación. Debe ser único.
CLIENTES | nombre_completo | VARCHAR(150) | - | NO | Nombre del cliente o razón social de la empresa.
CLIENTES | telefono | VARCHAR(20) | - | SI | Número de teléfono móvil o fijo de contacto.
CLIENTES | email | VARCHAR(100) | - | SI | Correo electrónico para enviar factura electrónica o promociones.
CLIENTES | direccion | VARCHAR(255) | - | SI | Dirección de residencia o domicilio fiscal.
MESAS | id | INT | PK | NO | Identificador único de la mesa.
MESAS | numero | INT | - | NO | Número físico de la mesa en el restaurante. Único.
MESAS | capacidad | INT | - | NO | Cantidad máxima de personas que caben en la mesa.
MESAS | estado | VARCHAR(20) | - | NO | Estado actual: DISPONIBLE, OCUPADA, RESERVADA.
RESERVAS | id | INT | PK | NO | Identificador único de la reserva.
RESERVAS | cliente_id | INT | FK | NO | Llave foránea a CLIENTES. Quién hace la reserva.
RESERVAS | mesa_id | INT | FK | NO | Llave foránea a MESAS. Mesa asignada.
RESERVAS | fecha_hora | DATETIME | - | NO | Fecha y hora programada para la reserva.
RESERVAS | numero_personas | INT | - | NO | Cantidad confirmada de comensales.
RESERVAS | estado | VARCHAR(20) | - | NO | PENDIENTE, CONFIRMADA, CANCELADA, COMPLETADA.
RESERVAS | notas_reserva | TEXT | - | SI | Peticiones especiales (cumpleaños, alergias previas, etc.).
CATEGORIAS | id | INT | PK | NO | Identificador único de la categoría.
CATEGORIAS | nombre | VARCHAR(100) | - | NO | Nombre (Ej. Entradas, Platos Fuertes, Bebidas).
CATEGORIAS | descripcion | TEXT | - | SI | Breve descripción de los tipos de platos de esta categoría.
CATEGORIAS | activa | BOOLEAN | - | NO | Define si la categoría se muestra actualmente en el menú (1=Sí).
PRODUCTOS | id | INT | PK | NO | Identificador único del producto o platillo.
PRODUCTOS | categoria_id | INT | FK | NO | Llave foránea a CATEGORIAS. Clasificación del plato.
PRODUCTOS | nombre | VARCHAR(100) | - | NO | Nombre del plato (Ej. Hamburguesa Doble).
PRODUCTOS | descripcion | TEXT | - | SI | Ingredientes o detalles relevantes para el cliente.
PRODUCTOS | precio | DECIMAL(10,2) | - | NO | Precio de venta al público.
PRODUCTOS | stock | INT | - | NO | Cantidad disponible (útil para productos embotellados). Por defecto 0 si es preparado.
PRODUCTOS | disponible | BOOLEAN | - | NO | Si el plato se puede preparar (1=Sí, 0=Agotado).
PEDIDOS | id | INT | PK | NO | Identificador único del pedido.
PEDIDOS | mesa_id | INT | FK | NO | Llave foránea a MESAS. Dónde está sentado el cliente.
PEDIDOS | mesero_id | INT | FK | NO | Llave foránea a USUARIOS. Empleado que tomó el pedido.
PEDIDOS | cliente_id | INT | FK | SI | Llave foránea a CLIENTES. Opcional si es cliente de paso o general.
PEDIDOS | fecha_creacion | DATETIME | - | NO | Fecha y hora exacta en que se abrió la cuenta/pedido.
PEDIDOS | estado | VARCHAR(30) | - | NO | PENDIENTE, EN_PREPARACION, LISTO, ENTREGADO, FACTURADO.
PEDIDOS | total | DECIMAL(10,2) | - | NO | Suma total actual del pedido. Se recalcula al agregar items.
DETALLES_PEDIDO | id | INT | PK | NO | Identificador único de la línea de detalle.
DETALLES_PEDIDO | pedido_id | INT | FK | NO | Llave foránea a PEDIDOS.
DETALLES_PEDIDO | producto_id | INT | FK | NO | Llave foránea a PRODUCTOS. Qué plato se ordenó.
DETALLES_PEDIDO | cantidad | INT | - | NO | Unidades solicitadas de este plato.
DETALLES_PEDIDO | precio_unitario | DECIMAL(10,2) | - | NO | Precio histórico al momento de ordenar (por si luego cambia en el menú).
DETALLES_PEDIDO | subtotal | DECIMAL(10,2) | - | NO | Calculado: cantidad * precio_unitario.
DETALLES_PEDIDO | notas_preparacion | VARCHAR(255) | - | SI | Indicaciones para cocina (Ej. Sin cebolla, carne término medio).
FACTURAS | id | INT | PK | NO | Identificador único de la factura.
FACTURAS | pedido_id | INT | FK | NO | Llave foránea a PEDIDOS. Orden que se está cobrando.
FACTURAS | cliente_id | INT | FK | NO | Llave foránea a CLIENTES. A nombre de quién se factura.
FACTURAS | cajero_id | INT | FK | NO | Llave foránea a USUARIOS. Quién cobró y emitió el documento.
FACTURAS | numero_factura | VARCHAR(50) | - | NO | Consecutivo legal (Ej. F-10023). Debe ser único.
FACTURAS | fecha_emision | DATETIME | - | NO | Fecha y hora exacta de emisión de la factura.
FACTURAS | subtotal | DECIMAL(10,2) | - | NO | Valor total de los productos sin impuestos aplicados.
FACTURAS | impuestos | DECIMAL(10,2) | - | NO | Monto total de impuestos (IVA, Impoconsumo).
FACTURAS | descuentos | DECIMAL(10,2) | - | NO | Monto descontado (promociones, cupones).
FACTURAS | total_final | DECIMAL(10,2) | - | NO | Monto final a pagar (Subtotal + Impuestos - Descuentos).
METODOS_PAGO | id | INT | PK | NO | Identificador único del método de pago.
METODOS_PAGO | nombre | VARCHAR(50) | - | NO | Nombre (Efectivo, Tarjeta Crédito, Tarjeta Débito, Nequi, etc.).
METODOS_PAGO | activo | BOOLEAN | - | NO | Indica si el restaurante actualmente acepta este método (1=Sí).
PAGOS | id | INT | PK | NO | Identificador único del pago individual.
PAGOS | factura_id | INT | FK | NO | Llave foránea a FACTURAS. A qué factura pertenece este pago.
PAGOS | metodo_pago_id | INT | FK | NO | Llave foránea a METODOS_PAGO. Con qué se pagó esta fracción.
PAGOS | monto | DECIMAL(10,2) | - | NO | Valor monetario ingresado por este método de pago.
PAGOS | fecha_pago | DATETIME | - | NO | Fecha y hora exacta de la transacción.